
공고번호 2009-140(단독과제)
위탁과제 제안 요청서
(Request For Proposal)
	1. 실행과제명
	S대역 위성탑재 신호처리 기반기술 개발
	과제책임자
	안 도 섭       (인)

	2. 위탁과제명
	위성 다중빔 환경에서 효율적 주파수 활용방안 연구(1차년도)
	계정번호
	09MR6810

	3. 위탁과제예정기간
	2009.06.1. ~ 2010.01.31.(8개월)
	기술분류
	

	4. 추정예산/인력
	30,000(천원)/ 0.5(M/Y)
	대상전공
	전자/통신 공학

	5. 위탁연구 주요내용 
 및 요구사항


	· 다중 빔을 이용하는 위성망 이용 및 개발 현황 분석
· 다중 빔을 이용하는 위성망 주파수 이용 현황 및 위성망 간 간섭평가 기법 연구

· 다중 빔을 이용하는 위성망과 지상망 간 간섭평가 기법 연구

	6. 위탁과제  결과물  목록 

(형태,사양,일정 포함)
	· 위탁연구 중간보고서 (2009.09.30.)

· 위탁연구 최종보고서 (2010.01.31.)

· 시뮬레이션 Software (2009.11.25.)

· 연구내용 관련 논문 1건 이상

	7. 참여 제안자 자격요건

    및 공모방법
	· 스펙트럼/무선통신 공학 분야 (학계 및 산업체) 전문가로서 무선통신 간섭평가 관련 분
· 야 연구 경험이 있는 기관/책임자
· 공모 방법: 일반경쟁(Web-site, http://www.etri.re.kr 에 공개)

	8. 공모시 제출서류 목록
	· 국내 위탁연구계획서 등 세부 목록과 작성양식은 Web-Site 참조

	9. 평가 자료의 목록
	· 연구 목표: 추진계획서와 부합 정도

· 연구 내용: 본 과제로의 활용 가능성

· 연구 환경: 인력, 연구시설

· 예산 편성의 적정성 

· 연구원 과제 수행실적 및 성취도

	10. 위탁연구 수행자의 
     의무와 절차
	· 당 연구원 표준 계약서에 정한 사항 준수

· 당 팀의 요구에 따라 기술토의, 세미나 등을 통한 과제 수행 협의 추진

	11. 기타사항 
	· 제출 마감일 : 공모 참조

· 제출처 

- 담당 : 이 형 복
- 주소 : (우)305-700대전시 유성구 가정로 138번지

한국전자통신연구원 방송통신융합연구부문 사업지원실

- 전화번호: 042-860-6932,  Fax번호: 042-860-6402

-  E-mail: hblee@etri.re.kr


2009년 4월 20일
위탁연구관리자 :   박 종 민  (인)


















PAGE  

